## 0.개정이력
History
Date | Contents | Modified By
2025-09-08 | 초안작성 | 한미경
2025-09-10 | 0-1. 인증서 사전작업 추가 3-1. 톰캣인증서 파일교체 작업 추가 4-1. Public 망 was 반납 시간 추가 | 한미경

## 1.작업계획서
넥스트레이드 빌링서버 망이관 작업계획서
| 제목 |  | 넥스트레이드 빌링서버 망이관 |  |  | Version | v1.1
| 팀명 |  | TNC 비즈솔루션팀 |  |  | 대상고객 | 넥스트레이드
| 변경대상 (장비명) |  | svr-fkr1-nex-prd-was-01 |  |  | 용도 | 빌링 WAS
| 영향받는 구성항목 |  | 작업대상 외 영향받는 구성항목 없음 |  |  | 서비스 영향 유무 | 거래중개수수료 연동 청구서 이메일 연동 가상계좌 수납파일 연동
| 작 업 명 (변경 내용) |  | 빌링서버의 내부망 이관 (Pri / Pub) :192.168.20.6 / 221.168.37.14 >> 192.168.25.6 |  |  | 계획 시간 | 2026년 01월 14일 (수) 07:00 ~ 18:00
| 작업계획 공지방식 |  | 메일 |  |  | 고객 승인 근거 | 메일 및 오프라인 협의
| 수행 주기(정기,비정기) |  | 비정기 |  |  | 협업여부 및 혐업조직 | 동국시스템즈 / 넥스트레이드 운영
| 작 업 자 |  | 서버 : 박정우 님 빌링 : 한미경 팀장 / 박범렬 선임 응용 : 안연정 선임
| 작업 목적 |  | 넥스트레이드 빌링 서버일체를 보안망으로 이관하여, 보안취약 이슈를 제거한다.
| 테스트 내용 |  | 빌링서버 내부망 이관 후 거래수수료 통신확인 / 청구서 이메일 수신확인 / 가상계좌 수집처리 확인
작업 전 사전 점검 및 준비 사항
Step | 시스템 | 구분 | 항목 설명 |  |  | 담당자 | 작업자 점검결과 |  | 비고
0-1 | 빌링시스템 | 파일 수집 | - 가상계좌파일 수집 적용된 회계연동 개발사항 패치파일 준비 - 사설망 인증서 파일 생성 작업 / 변경전 )billing.nextrade.co.kr 변경후)billing.nxtd.co.kr |  |  | TNC 박범렬 선임
0-2 | 방화벽 요청 | 종량파일연동 | 연동IP변경 요청 / (Pri / Pub) :192.168.20.6 / 221.168.37.14 >> 192.168.25.6 |  |  | TNC/ 넥스트레이드 | 요청완료
0-3 | 방화벽 허용 요청 | 세금계산서 연동 | NAT IP : 103.244.108.194 |  |  | TNC / 스마트빌 | 요청완료
0-4 | 방화벽 허용 요청 | 가상계좌파일 연동 | NAT IP : 103.244.108.194 |  |  | TNC / 안주영 | 요청완료
본작업
Step | 시스템 | 계획 시간 |  |  | 작업내용 | 작업자 | 작업 Activity |  | 영향도 | 결과
|  | 시작시간 | 완료시간 | 소요시간
1-1 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:00 | 7:05 | 5분 | 서비스 설정 파일 백업 | TNC 박범렬 선임 | 설정파일 백업 | (root) cat /etc/hosts (root) netstat -anp (root) ps -ef | 작업 전 수행 예정
1-2 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:05 |  | 5분 | 서비스 기동 종료 | TNC 박범렬 선임 | 웹모듈 기동종료 서버 모듈 기동종료 | /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_UDR_PROC/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_RCPT_PROC/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_EMIF/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_AGENT/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_STCS_PROC/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_VATR_PROC/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_TNT_PV/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_INVC_PROC/bin/stop.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_CONT_MNG/bin/stop.sh ----------------------------------------------------------------------- /home/nexbl/tomcat9/apache-tomcat-9-master/bin/shutdown.sh /home/nexbl/tomcat9/apache-tomcat-9-tenant/bin/shutdown.sh | 작업 전 수행 예정
1-3 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:10 |  | 5분 | 원본 패치 파일 백업 | TNC 박범렬 선임 | 원본 패치 파일 백업(완료) |  | 작업 전 수행 예정
2-1 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:15 | 13:00 |  | 시스템 상태, 주요 Config 백업 | 동국시스템즈 박정우 님 | 빌링 was 서버(svr-fkr1-nex-prd-was-01) 복제 서버 이미지 생성 |  | 영향없음
2-2 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:15 | 13:00 |  | 빌링 WAS Public -> Private 대역 이관 | 동국시스템즈 박정우 님 | 2-1에서 생성한 복제이미지 기반 Private 대역 서버 생성 |  | 영향없음
2-3 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:15 | 13:00 |  | NAT 구성 - 가상계좌파일연동 | 동국시스템즈 박정우 님 | IP : 222.122.26.218 / PORT : 6040 |  | 영향없음
2-3 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 nex-prd-if-db01 | 7:15 | 13:00 |  | 빌링 was -> 회계연동 db 방화벽 연동 설정 | 동국시스템즈 박정우 님 | 192.168.25.6 -> 192.168.110.6 / PORT : 21433 |  | 영향없음
2-4 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:15 | 13:00 |  | NAT 구성 - 이메일 연동 | 동국시스템즈 박정우 님 | 발신 메일 서버 (SMTP) - 호스트 이름 : webmail.nextrade.co.kr - 서버 포트 : 25 |  | 영향없음
2-5 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 7:15 | 13:00 |  | NAT 구성 - 세금계산서 연동 | 동국시스템즈 박정우 님 | 데모 : https://demoapi.smartbill.co.kr/sb-api/request 운영 : https://api.smartbill.co.kr/sb-api/request |  | 영향없음
2-5 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 12:00 | 13:00 |  | 거래수수료 수신 및 백업 | TNC |  |  | 영향없음
|  | 13:00 | 16:10 |  | 방화벽 설정 | NXT |  |  | 영향없음
|  | 13:00 | 16:10 |  | ERP-스마트빌 ERP-빌링 | 에스이파트너스 |  |  | 영향없음
3-1 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 5분 | 빌링 설정파일 변경 | TNC 박범렬 선임 | 빌링 설정파일 변경 톰캣 인증서 파일 교체 | 작업사항 상세 기재 | 영향없음
3-2 | svr-fkr1-nex-prd-db-01 | 13:00 | 15:00 | 60분 | DB 개발사항 적용 WEB/SERVER 패치적용 | TNC 박범렬 선임 | DB 개발사항 적용(완료) WEB/SERVER 패치적용 | DB 개발사항적용 1 .그룹코드 2. DDL적용 3. 기초데이터 마이그레이션 4. 메뉴이관/ 메뉴별권한부여 | 영향없음
3-3 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 5분 | 빌링 서비스 기동 | TNC 박범렬 선임 | 웹모듈 기동 서버모듈 기동 | /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_UDR_PROC/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_RCPT_PROC/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_EMIF/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_AGENT/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_STCS_PROC/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_VATR_PROC/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_TNT_PV/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_INVC_PROC/bin/start.sh /home/nexbl/billsaas/server/SAAS_CONT_MNG/bin/start.sh ----------------------------------------------------------------------- /home/nexbl/tomcat9/apache-tomcat-9-master/bin/startup.sh /home/nexbl/tomcat9/apache-tomcat-9-tenant/bin/startup.sh | 영향없음
3-4 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 10분 | 서비스확인 - 빌링WAS -> NXT이메일(청구서이메일) | TNC 박범렬 선임 | 청구서 이메일 전송 | 1. 빌링 URL 접속 : https://billing.nxtd.co.kr/DEV_TNTSVC/bstna/LBST1_118 2. 이메일 청구서 전송 테스트 | 영향없음
3-5 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 10분 | 서비스확인 - 빌링WAS -> 웹케시 (가상계좌) | TNC 박범렬 선임 | 가상계좌 파일 수집 확인 | 1. 가상계좌 파일 수집 경로 기입 2. 망이관 전 수신 시간 주기 확인 3. 망이관 후 수집 주기 세팅 4. 수신파일 처리 및 인코딩 확인 | 영향없음 | 작업성공 이후 웹케시 측에 파일송신 중단 요청 필요
3-6 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 10분 | 서비스확인 - 빌링WAS <> 회계IF 서버 | TNC 박범렬 선임 | 통신확인 | telnet 192.168.110.6 21433 | 영향없음
3-7 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 13:00 | 15:00 | 10분 | 서비스확인 - 빌링WAS -> 스마트빌(세금계산서) | TNC 박범렬 선임 | 통신확인 | curl https://demoapi.smartbill.co.kr/sb-api/request curl https://api.smartbill.co.kr/sb-api/request | 영향없음
3-8 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 15:00 | 16:00 | 10분 | 서비스확인 - 빌링WAS <- 넥스트레이드 (종량파일 수신) | TNC 박범렬 선임 | 12일자 거래수수료 파일 테스트 전송 수신 확인 | 1. 중복 파일처리를 막기 위해 반영 프로세스 batch stop (15일 00시에 이미 12일자 파일 수신함) 2. 수신거래수수료 파일 수신경로 기입 3. 파일비교 ( 망이전 12일자 파일 수신, 12일자 테스트 수신파일 ) | 영향없음
[5 empty] | 거래수수료 복원 및 배치 | TNC |  |  | 영향없음
[5 empty] | 최종확인 | NXT |  |  | 영향없음
4-1 | svr-fkr1-nex-prd-was-01 | 16:00 | 16:10 | 10분 | 정상 서비스 확인 후 기존 Public 망 was 서버 반납 | 동국시스템즈 박정우 님 | Public 망 was 반납 |  | 영향없음
작업 후 작업 결과 및 서비스 점검
작업후 점검사항
Step | 점검 일시 | 점검 항목 |  |  | 점검자 | 점검 결과 |  |  | 비고
1
2

## 2.작업자 연락처
순번 | 소속 | 이름 | 직급 | 담당 | 휴대폰
1 | 넥스트레이드 | 안연정 | 선임 | 넥스트레이드 총괄 | 010-4620-9524
2 | TNC 테크날로지 | 한미경 | 팀장 | 빌링시스템 | 010-9119-3959
3 | 동국 시스템즈 | 박정우 | 기술대표 | NCP 클라우드 | 010-7138-8342
4 | 웹케시 | 안주영 | 컨설턴트 | 가상계좌파일 연동 | 010-2297-3349
5 | 스마트빌 | 오승윤 | 수석 | 세금계산서 연동 | 010-7434-9851
6 | 에스이파트너스 | 서진원 | 대리 | ERP 연동 | 010-8576-6207
7
8
9